ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### Волгоградской области

от 28 марта 2018 года №286

Об организации проектной деятельности в Котовском

муниципальном районе Волгоградской области

На основании постановления администрации Волгоградской области от 21.09.2017 № 499-п "Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Волгоградской области", в целях организации проектной деятельности в Котовском муниципальном районе, повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления Котовского муниципального района Волгоградской области и подведомственных учреждений по реализации проектов, направленных на достижение целей проектной деятельности, администрация Котовского муниципального района Волгоградской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемые:

1.1. Положение об организации проектной деятельности в Котовском муниципальном районе;

1.2. Функциональную структуру системы управления проектной деятельностью в Котовском муниципальном районе.

2. Образовать:

2.1.Муниципальный проектный комитет и утвердить его состав согласно Приложению № 1;

2.2. Муниципальный проектный офис и утвердить его состав согласно Приложению № 2.

3. Утвердить:

3.1. Положение о муниципальном проектном комитете согласно Приложению № 3;

3.2. Положение о муниципальном проектном офисе согласно Приложению № 4.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Котовского муниципального района и подведомственным учреждениям при разработке проектов руководствоваться Положением об организации проектной деятельности в Котовском муниципальном районе.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Котовского муниципального района Комарову Л.В.

6. Постановление администрации Котовского муниципального района от 19.10.2017 года № 1660 «Об организации проектной деятельности в администрации Котовского муниципального района» считать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Котовского

муниципального района                                                                    С.В.Чумаков

- Утверждено

постановлением администрации

Котовского муниципального района

от 28 марта 2018 года №286

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности в Котовском муниципальном районе  Волгоградской области

- 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в Котовском муниципальном районе Волгоградской области.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели и уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

жизненный цикл проекта - набор обязательных последовательных этапов реализации проекта: инициирование проекта, планирование проекта, реализация проекта, закрытие проекта;

проектная деятельность - деятельность, осуществляемая на всех этапах жизненного цикла проекта;

приостановление проекта - временное прекращение реализации мероприятий проекта с возможностью последующего возобновления их выполнения;

управление проектом - деятельность, связанная с планированием, организацией и контролем за использованием трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов, выделенных для реализации проекта;

проектная документация - предложение по проекту, паспорт проекта, сводный план проекта, итоговый отчет по проекту;

этап реализации проекта - ограниченный во времени набор мероприятий проекта, объединенных с целью достижения основного результата выделенной (обособленной) части проекта;

мероприятие проекта - имеющий сроки начала и окончания комплекс связанных действий, выполняемых для достижения результата проекта;

блок мероприятий проекта - часть проекта, объединяющая несколько мероприятий проекта с целью достижения цели проекта;

результат проекта - измеримое выражение социальных, экономических и иных эффектов, полученных в результате реализации проекта;

контрольная точка проекта - значимое событие проекта, отражающее получение измеримых результатов проекта и имеющее срок окончания;

бюджет проекта - сумма финансовых средств, необходимых для реализации проекта;

мониторинг проектной деятельности - систематический сбор информации и ее анализ с целью прогнозирования и оценки хода реализации проекта.

1.3. Уполномоченным органом по вопросам внедрения проектной деятельности в Котовском муниципальном районе Волгоградской области является отдел экономики администрации Котовского муниципального района Волгоградской области (далее именуется - уполномоченный орган).

1.4. Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат проекты, направленные на достижение целей и задач, определенных в документах стратегического планирования Котовского муниципального района и (или) нормативных правовых актах Котовского муниципального района, и проекты, инициируемые в соответствии с поручениями Главы Котовского муниципального района.

1.5. Настоящее Положение распространяется на проекты, реализуемые администрацией Котовского муниципального района с участием подведомственных организаций и хозяйствующих субъектов с использованием средств муниципального, областного, федерального бюджетов, а так же на проекты, реализуемые за счет внебюджетных источников финансирования с участием в них администрации Котовского муниципального района.

1.6. Факторами, свидетельствующими о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности, являются:

нацеленность проекта на достижение уникального и (или) инновационного результата на территории Котовского муниципального района Волгоградской области;

необходимость при реализации проекта без применения проектной деятельности внесения изменений в деятельность органа исполнительной власти (организационной структуры, процессов управления);

необходимость интеграции нормативных, контрольных и финансовых (бюджетных, внебюджетных) инструментов для реализации проекта;

необходимость организации для реализации проекта эффективного внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с хозяйствующими субъектами, которых планируется привлечь для реализации проекта.

1.7. Проектная деятельность в администрации Котовского муниципального района состоит из следующих процессов: инициирование проекта, планирование проекта, реализация проекта, закрытие проекта, приостановление проекта, мониторинг проектной деятельности и контроль над реализацией проекта.

1.8. Функциональная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

а) постоянные органы управления проектной деятельностью:

муниципальный проектный комитет;

муниципальный проектный офис;

б) временный орган управления проектной деятельностью - команда проекта, в которую входят:

группа управления проектом, состоящая из куратора проекта и руководителя проекта;

рабочая группа проекта, состоящая из администратора проекта, специалистов, ответственных за реализацию блоков мероприятий проекта, специалистов, ответственных за реализацию входящих в блоки мероприятий проекта отдельных мероприятий проекта.

1.9. Функции органов управления проектной деятельностью и лиц, входящих в состав группы управления проектом и рабочей группы проекта, определяются настоящим Положением и функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в администрации Котовского муниципального района.

1.10. Управление проектами и взаимодействие между органами управления проектной деятельностью, лицами, входящими в состав группы управления проектом и рабочей группы проекта, осуществляется с использованием информационной системы управления проектами в соответствии с правовым актом администрации Котовского муниципального района.

- 2. Инициирование проекта

2.1. Началом этапа инициирования проекта является направление инициатором проекта предложения по проекту в муниципальный проектный офис.

2.2. Предложения по проектам инициируются:

2.2.1. структурными подразделениями администрации Котовского  муниципального района;

2.2.2. общественными объединениями;

2.2.3. муниципальными предприятиями или учреждениями, в отношении которых орган местного самоуправления выполняет функции, полномочия учредителя;

2.2.4. иными организациями, заинтересованными в реализации проекта.

2.3. Предложение по проекту должно содержать следующие сведения о проекте:

2.3.1. Наименование проекта;

2.3.2. Цель проекта;

2.3.3. Примерное местонахождение земельного участка, на котором предполагается реализация проекта (при необходимости);

2.3.4. Бюджет проекта и источники его финансирования (при необходимости);

2.3.5. Основные мероприятия, необходимые для реализации проекта;

2.3.6. Результат проекта;

2.3.7. Факторы, свидетельствующие о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности;

2.3.8. Органы местного самоуправления, должностные лица, хозяйствующие субъекты, специалисты в определенной сфере деятельности, участие которых, по мнению инициатора проекта, необходимо для реализации проекта;

2.3.9. Предполагаемый куратор проекта;

2.3.10. Предполагаемый руководитель проекта;

2.3.11. Иные сведения, касающиеся реализации проекта.

Форма предложения по проекту и требования к подготовке предложения по проекту утверждаются нормативным актом администрации Котовского муниципального района.

2.4. Муниципальный проектный офис в течение 10 рабочих дней со дня получения предложения по проекту:

1) осуществляет регистрацию предложения по проекту;

2) осуществляет рассмотрение предложения по проекту на предмет наличия факторов, свидетельствующих о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности, а также осуществляет проверку предложения по проекту на соответствие утвержденной форме и требованиям к его подготовке;

3) в случае отсутствия факторов, свидетельствующих о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности, отклоняет предложение по проекту и уведомляет инициатора проекта об отклонении предложения по проекту с указанием причин;

4) в случае несоответствия предложения по проекту утвержденным форме и (или) требованиям к его подготовке направляет предложение по проекту инициатору проекта на доработку;

5) в случае наличия факторов, свидетельствующих о целесообразности реализации проекта с применением проектной деятельности, и соответствия предложения по проекту утвержденным форме и требованиям к его подготовке направляет предложение по проекту на согласование:

заместителям Главы Котовского муниципального района Волгоградской области, курирующим сферу деятельности, к которой относится проект (далее именуются - должностные лица, курирующие сферу деятельности, к которой относится проект);

в структурные подразделения администрации Котовского муниципального района, к сфере деятельности которых относится решение вопросов, связанных с реализацией проекта (далее именуются - согласующие органы), - для согласования в части целесообразности реализации проекта на территории Котовского муниципального района, а также участия должностных лиц указанных органов в реализации проекта;

в хозяйствующие субъекты, указанные в предложении по проекту, а также в хозяйствующие субъекты, к сфере деятельности которых относится решение вопросов, связанных с реализацией проекта, - для согласования в части участия в реализации проекта работников хозяйствующего субъекта;

руководителям должностных лиц, специалистов в определенной сфере деятельности, указанных в предложении по проекту.

Взаимодействие инициатора проекта и муниципального проектного офиса при доработке предложения по проекту в случае его несоответствия утвержденным форме и (или) требованиям к подготовке предложения по проекту осуществляется в соответствии с регламентом администрирования проектов, утвержденным постановлением администрации Котовского муниципального района (далее именуется - Регламент).

2.5. Должностные лица, курирующие сферу деятельности, к которой относится проект, согласующие органы в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты поступления к ним предложения по проекту:

1) рассматривают предложение по проекту;

2) по результатам рассмотрения направляют в муниципальный проектный офис заключение, которое должно содержать:

выводы о целесообразности реализации проекта на территории Котовского муниципального района (далее именуются - выводы о целесообразности реализации проекта) с предложениями по кандидатурам для включения в предполагаемый состав рабочей группы проекта;

при наличии замечания к предложению по проекту с мотивированным обоснованием (далее именуются - замечания) либо выводы о нецелесообразности реализации проекта на территории Котовского муниципального района (далее именуются - выводы о нецелесообразности реализации проекта) с мотивированным обоснованием.

К выводам о нецелесообразности реализации проекта могут прилагаться замечания.

2.6. При наличии в заключении выводов о целесообразности реализации проекта и при отсутствии замечаний муниципальный проектный офис на следующий рабочий день с даты поступления заключения направляет его на рассмотрение в муниципальный проектный комитет.

2.7. При согласии с замечаниями муниципальный проектный офис в течение пяти рабочих дней с даты поступления заключения совместно с инициатором проекта обеспечивает внесение соответствующих изменений в предложение по проекту и направление предложения по проекту на рассмотрение в муниципальный проектный комитет.

2.8. В случае несогласия с замечаниями и (или) несогласия с выводами о нецелесообразности реализации проекта муниципальный проектный офис обеспечивает обсуждение предложения по проекту.

Если в процессе обсуждения замечания не устраняются, вывод о нецелесообразности не поддерживается, муниципальный проектный офис не позднее шести рабочих дней после поступления заключения обеспечивает вынесение предложения по проекту с заключением на рассмотрение согласительной комиссии по проектной деятельности (далее именуется – Согласительная Комиссия).

Положение о комиссии и ее состав утверждаются постановлением администрации Котовского муниципального района.

Срок обсуждения предложения по проекту и рассмотрения его комиссией не должен превышать 15 рабочих дней с даты поступления заключения.

2.9. Муниципальный проектный офис:

при устранении замечаний (отклонении замечаний на заседании комиссии) на следующий рабочий день после дня согласования предложения по проекту направляет его на рассмотрение в муниципальный проектный комитет;

при согласии с выводом о нецелесообразности реализации проекта (принятии комиссией решения о согласии с выводом о нецелесообразности реализации проекта) отклоняет предложение по проекту;

при согласии с замечаниями (принятии комиссией решения о согласии с замечаниями) не позднее двух рабочих дней после дня обсуждения (принятия указанного решения комиссией) обеспечивает совместно с инициатором проекта внесение соответствующих изменений в предложение по проекту и направление его на рассмотрение в муниципальный проектный комитет;

при несогласии с выводом о нецелесообразности реализации проекта (принятии комиссией решения о несогласии с выводом о нецелесообразности реализации проекта) на следующий рабочий день после принятия указанного решения возвращает предложение по проекту в согласующий орган, давший заключение, содержащее выводы о нецелесообразности реализации проекта (при условии отсутствия замечаний), для подготовки предложений по кандидатурам для включения в предполагаемый состав рабочей группы проекта и при необходимости замечаний.

Согласующий орган, указанный в п.2.5 настоящего Положения, не позднее трех рабочих дней после поступления к нему предложения по проекту осуществляет его повторное рассмотрение, по результатам которого подготавливает дополнительное заключение, содержащее предложения по кандидатурам для включения в предполагаемый состав рабочей группы проекта и при необходимости замечания.

Замечания согласующего органа, поступившие после повторного рассмотрения предложения по проекту, рассматриваются в порядке, установленном пунктами 2.7 - 2.9 настоящего Положения.

2.10. Муниципальный проектный офис в течение пяти рабочих дней со дня получения согласованного предложения по проекту:

осуществляет согласование предложения по проекту в части соответствия утвержденным форме и требованиям к подготовке предложения по проекту и проводит классификацию проекта (за исключением проектов, инициируемых согласно поручениям Главы Котовского муниципального района) в соответствии с методикой оценки проектов по классификационным признакам проектов, утвержденной постановлением администрации Котовского муниципального района, по результатам которой направляет в муниципальный проектный комитет предложение по проекту с рекомендацией об открытии проекта с присвоением ему статуса "приоритетный муниципальный проект", с приложением презентации проекта. Требования к форме презентации проекта утверждаются уполномоченным органом.

в случае несоответствия предложения по проекту утвержденным форме и требованиям к его подготовке направляет предложение по проекту инициатору проекта  на доработку.

Взаимодействие инициатора проекта, муниципального проектного офиса и муниципального проектного комитета при доработке предложения по проекту осуществляется в соответствии с Регламентом.

2.11. Муниципальный проектный комитет в течение 20 рабочих дней с даты поступления предложения по проекту рассматривает его и принимает одно из следующих решений:

об открытии проекта с присвоением ему статуса "приоритетный муниципальный проект", подготовке паспорта проекта и утверждении состава группы управления проектом;

об отклонении проекта.

Решение об отклонении проекта принимается муниципальным проектным комитетом в случае, если цели и задачи проекта не соответствуют целям и задачам, указанным в пункте 1.4 настоящего Положения.

2.12. Решение об открытии приоритетного муниципального проекта (далее именуется - решение об открытии проекта) направляется в муниципальный проектный офис на следующий рабочий день после принятия соответствующего решения.

2.13. Цель проекта после принятия решения об открытии проекта не подлежит изменению на протяжении всего жизненного цикла проекта.

2.14. Группа управления проектом совместно с инициатором проекта и муниципальным проектным офисом в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня принятия решения об открытии проекта, обеспечивает подготовку паспорта проекта и согласование его с муниципальным проектным комитетом.

Форма паспорта проекта и требования к его подготовке утверждаются постановлением администрации Котовского муниципального района.

Взаимодействие группы управления проектом, инициатора проекта, муниципального проектного офиса и муниципального проектного комитета  при согласовании паспорта проекта осуществляется в соответствии с Регламентом.

2.15. Паспорт приоритетного муниципального проекта утверждается председателем муниципального проектного комитета в течение пяти рабочих дней с даты согласования его с муниципальным проектным комитетом.

2.16. При отсутствии утвержденного паспорта проекта более 60 рабочих дней со дня принятия решения об открытии проекта муниципальным проектным комитетом обеспечивается закрытие проекта.

2.17. С даты утверждения паспорта проекта завершается этап инициирования проекта и начинается этап планирования проекта.

- 3. Планирование проекта

3.1. Началом этапа планирования проекта является формирование группой управления проектом рабочей группы (рабочих групп) проекта.

Формирование рабочей группы проекта осуществляется в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

3.2. Рабочая группа проекта совместно с муниципальным проектным офисом осуществляет подготовку сводного плана проекта на основе утвержденного паспорта проекта.

Форма сводного плана проекта и требования к его подготовке утверждаются администрацией Котовского муниципального района.

Подготовка и согласование сводного плана проекта осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения паспорта проекта.

3.3. Сводный план проекта должен предусматривать календарный план-график проведения мероприятий проекта (далее именуется - план-график), бюджет проекта (при наличии), риски проекта.

3.4. Подготовленный сводный план проекта подписывается руководителем проекта и представляется им на согласование куратору проекта, в муниципальный проектный офис и муниципальный проектный комитет.

Взаимодействие руководителя проекта, муниципального проектного офиса с муниципальным проектным комитетом при согласовании сводного плана проекта осуществляется в соответствии с Регламентом.

Условием согласования сводного плана проекта муниципальным  проектным офисом и муниципальным проектным комитетом является соответствие сводного плана проекта утвержденным форме и требованиям к подготовке сводного плана.

3.5. Согласованный сводный план приоритетного муниципального проекта утверждается председателем муниципального комитета  в течение пяти рабочих дней с даты согласования его с муниципальным проектным комитетом.

3.6. С даты утверждения сводного плана проекта завершается этап планирования проекта и начинается этап реализации проекта.

- 4. Реализация проекта

4.1. Этап реализации проекта состоит из следующих стадий:

выполнение мероприятий проекта в соответствии с планом-графиком;

внесение изменений в проект (при необходимости).

4.2. Выполнение мероприятий проекта в соответствии с планом-графиком организует руководитель проекта.

4.3. Рабочая группа проекта под управлением руководителя проекта осуществляет выполнение мероприятий проекта в соответствии с планом-графиком и обеспечивает размещение документов, подтверждающих выполнение мероприятий проекта, в соответствии с Регламентом.

4.4. Стадия внесения изменений в проект включает в себя внесение изменений в сводный план проекта и (или) паспорт проекта.

4.4.1. Основаниями для внесения изменений в сводный план проекта и (или) паспорт проекта являются установленные в ходе реализации проекта членами рабочей группы проекта:

отклонения фактических показателей выполнения мероприятий проекта, достигнутых в ходе реализации проекта (далее именуются - фактические показатели), от плановых показателей, предусмотренных планом-графиком и паспортом проекта (далее именуются - плановые показатели);

необходимость совершения опережающих действий с целью предупреждения возникновения возможных (ожидаемых) отклонений фактических показателей от плановых показателей.

4.4.2. Для внесения изменений в сводный план проекта и (или) паспорт проекта рабочая группа проекта готовит ведомость изменений проекта, которая подписывается руководителем проекта и согласовывается куратором проекта. Согласованная ведомость изменений проекта подлежит согласованию муниципальным проектным офисом и муниципальным проектным комитетом.

Взаимодействие группы управления проектом, муниципального проектного офиса и муниципального проектного комитета при согласовании ведомости изменений проекта осуществляется в соответствии с Регламентом.

Обязательным условием согласования ведомости изменений проекта муниципальным проектным офисом и муниципальным проектным комитетом является соответствие ведомости изменений проекта форме и требованиям к подготовке ведомости изменений проекта, утвержденным администрацией Котовского муниципального района.

Согласованная ведомость изменений приоритетного муниципального  проекта представляется муниципальным проектным комитетом на утверждение председателю муниципального проектного комитета.

Утвержденная ведомость изменений проекта является неотъемлемой частью сводного плана проекта и (или) паспорта проекта, в который вносятся изменения.

4.5. В случае если внесение изменений в проект повлекло включение в план-график новых мероприятий проекта и (или) детализацию мероприятий проекта, включенных в план-график, руководитель проекта при необходимости принимает меры к изменению состава рабочей группы проекта.

4.6. Этап реализации проекта завершается после выполнения всех мероприятий проекта и получения всех результатов проекта, предусмотренных сводным планом проекта и паспортом проекта.

- 5. Закрытие проекта

5.1. Началом этапа закрытия проекта является подготовка командой проекта совместно с муниципальным проектным офисом итогового отчета по проекту.

Подготовка и согласование итогового отчета по проекту осуществляется не позднее 15 рабочих дней с даты выполнения последнего мероприятия проекта в соответствии со сводным планом проекта.

5.2. Итоговый отчет по проекту готовится в соответствии с формой и требованиями по подготовке итогового отчета по проекту, утвержденными администрации Котовского муниципального района, и должен содержать следующую информацию:

1) о достижении результатов проекта, цели проекта;

2) об использовании выделенных для реализации проекта ресурсов;

3) о факторах, повлиявших на реализацию проекта;

4) о статусе реализации проекта:

"проект реализован успешно без отклонений" - в случае если цель проекта достигнута полностью, результаты проекта получены, выполнены требования к результатам проекта, отсутствуют отклонения по срокам выполнения работ и использованию бюджета проекта;

"проект реализован успешно с незначительными отклонениями" - в случае если цель проекта достигнута полностью, результаты проекта получены, но имеются отклонения по одному из условий: выполнение требований к результату проекта или соблюдение сроков проекта или бюджета проекта;

"проект реализован успешно со значительными отклонениями" - в случае если цель проекта достигнута полностью, результаты проекта получены, но имеются отклонения по двум условиям: выполнение требований к результату проекта или соблюдение сроков проекта или бюджета проекта;

"проект не реализован, ресурсы не использованы" - в случае если цель проекта не достигнута, все ресурсы не использованы;

"проект не реализован, ресурсы использованы" - в случае если цель проекта не достигнута, часть ресурсов или все ресурсы использованы.

5.3. Подготовленный итоговый отчет по проекту подписывается руководителем проекта и представляется на согласование куратору проекта и в муниципальный проектный офис.

5.4. Взаимодействие руководителя проекта, муниципального проектного офиса с муниципальным проектным комитетом при согласовании итогового отчета по проекту осуществляется в соответствии с Регламентом.

5.5. Согласованный итоговый отчет по приоритетному муниципальному проекту с приложением презентации не позднее трех рабочих дней со дня согласования направляется муниципальным  проектным офисом на рассмотрение в муниципальный проектный комитет.

Муниципальный проектный комитет в течение 20 рабочих дней с даты поступления согласованного итогового отчета принимает решение о закрытии приоритетного муниципального проекта с соответствующим статусом реализации проекта и утверждении итогового отчета по проекту.

5.6. Решение о закрытии проекта является основанием для расформирования команды проекта.

Руководитель проекта в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о закрытии проекта направляет по основному месту работы членов рабочей группы информацию за подписью куратора проекта об итогах их работы с целью рассмотрения возможности применения к членам рабочей группы мер поощрения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

- 6. Приостановление проекта

6.1. Приостановление проекта возможно на этапах планирования или реализации проекта.

6.2. Решение о приостановлении проекта принимается группой управления проектом и оформляется протоколом.

6.3. Руководитель проекта в день принятия решения о приостановлении приоритетного муниципального проекта направляет указанное решение в муниципальный проектный офис. Муниципальный  проектный офис не позднее пяти рабочих дней со дня получения решения о приостановлении приоритетного муниципального проекта представляет указанное решение на согласование председателю муниципального проектного комитета.

Приоритетный муниципальный проект считается приостановленным в случае согласования его приостановления председателем муниципального проектного комитета.

6.4. Решение о возобновлении проекта принимается группой управления проектом и оформляется протоколом.

6.5. Руководитель проекта в день принятия решения о возобновлении приоритетного муниципального проекта направляет указанное решение в муниципальный проектный офис.

Решение о возобновлении приоритетного муниципального проекта согласовывается председателем муниципального проектного комитета не позднее пяти рабочих дней со дня его получения.

Приоритетный муниципальный проект считается возобновленным в случае согласования его возобновления председателем муниципального проектного комитета.

- 7. Мониторинг проектной деятельности и контроль

за реализацией проекта

7.1. Мониторинг проектной деятельности (далее именуется - мониторинг) осуществляется муниципальным проектным офисом.

7.2. Мониторинг осуществляется на основании следующих документов:

проектной документации;

документов, касающихся формирования команд проектов;

протоколов муниципального проектного комитета, групп управления проектами, рабочих групп проектов;

отчетных документов, подтверждающих выполнение мероприятий проектов по контрольным точкам проектов.

7.3. Мониторинг включает в себя анализ соответствия фактических показателей плановым показателям, а также анализ хода реализации проектов на основании информации, содержащейся в отчетах о результатах мониторинга, и документах, указанных в пункте 7.2 настоящего раздела.

По итогам мониторинга муниципальным проектным офисом оформляется отчет о ходе реализации проекта (далее именуется - отчет о результатах мониторинга).

7.4. Муниципальный проектный офис на основании данных, полученных в результате мониторинга, при необходимости представляет муниципальному проектному комитету  заключения и рекомендации по итогам мониторинга.

7.5. Контроль за реализацией проекта представляет собой проверку соответствия выполненных мероприятий проекта и фактически полученных результатов проекта сводному плану проекта и паспорту проекта.

7.6. Контроль за реализацией проекта осуществляется на двух уровнях:

на первом уровне - руководителем проекта и администратором проекта.

на втором уровне – муниципальным проектным офисом в отношении всех приоритетных муниципальных проектов.

7.7. Контроль за реализацией проекта осуществляется на основании следующих документов:

документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Положения;

отчетов о результатах мониторинга;

отчетов о ходе реализации проекта;

протоколов о ходе реализации проекта.

7.8. На первом уровне контроля за реализацией проекта осуществляется анализ соответствия фактических показателей плановым показателям, по итогам которого оформляется отчет о результатах контроля за реализацией проекта.

На втором уровне контроля за реализацией проекта осуществляется проверка хода реализации проекта, по итогам которой муниципальным проектным офисом оформляется протокол о результатах проверки хода реализации проекта.

7.9. Проведение проверки хода реализации проекта осуществляется в соответствии с регламентом проведения проверок хода реализации приоритетных муниципальных проектов, утвержденным постановлением администрации Котовского муниципального района.

7.10. В случае если по результатам мониторинга и контроля за реализацией проекта выявлены отклонения фактических показателей от плановых показателей, муниципальный проектный офис  направляет группе управления проектом уведомление о внесении изменений в сводный план проекта и (или) паспорт проекта.

7.11. Внесение изменений в сводный план проекта и (или) паспорт проекта осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 4.4.2 настоящего Положения.

- Утверждена

постановлением администрации

Котовского муниципального района

от 28 марта 2018 года №286

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  В КОТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Постоянные органы управления проектной деятельностью.

1.1. Муниципальный проектный комитет.

Муниципальный проектный комитет является постоянно действующим коллегиальным органом. Образуется при Главе Котовского муниципального района Волгоградской области и возглавляется им. Положение о муниципальном проектном комитете и его состав утверждаются постановлением администрации Котовского муниципального района Волгоградской области.

Муниципальный проектный комитет:

1) рассматривает предложение по проекту и принимает одно из следующих решений:

об открытии проекта с присвоением ему статуса "приоритетный муниципальный проект", подготовке паспорта проекта с учетом поручений Главы Котовского муниципального района (при наличии) и утверждении состава группы управления проектом;

об отклонении проекта.

2) рассматривает итоговый отчет по проекту, согласованный с куратором проекта и принимает решение о закрытии проекта с соответствующим статусом его реализации и утверждении итогового отчета по проекту;

3) координирует деятельность команд проектов по вопросам, отнесенным к компетенции муниципального проектного комитета;

4) рассматривает возможность применения мер поощрения муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

5) рассматривает заключения и рекомендации по итогам мониторинга проектной деятельности в отношении проектов, которые при необходимости представляются муниципальным проектным офисом.

1.2. Муниципальный проектный офис.

Муниципальный проектный офис является постоянно действующим коллегиальным органом. Муниципальный проектный офис создается при первом заместителе главы администрации Котовского муниципального района по экономике и финансам Котовского  муниципального района Волгоградской области. Положение о муниципальном проектном офисе и его состав утверждаются постановлением администрации Котовского муниципального района Волгоградской области.

Муниципальный проектный офис:

направляет работников муниципального проектного офиса в состав муниципального проектного комитета;

осуществляет деятельность, направленную на развитие информационной системы управления проектами (далее именуется - ИСУП);

обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования муниципальных  служащих, участвующих в проектной деятельности;

координирует работу по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности муниципальных  служащих в сфере проектной деятельности;

запрашивает у органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, входящих в состав Котовского муниципального района, организаций информацию по вопросам реализации проектов.

обеспечивает деятельность муниципального проектного комитета;

сопровождает реализацию проекта на всех этапах его жизненного цикла;

оказывает консультационное содействие команде проекта;

обеспечивает мониторинг реализации проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих решений муниципального проектного комитета, кураторов и руководителей проектов;

исполняет иные функции в пределах своей компетенции.

2. Временный орган управления проектной деятельностью – команда проекта.

2.1. Группа управления проектом.

2.1.1. Куратор проекта:

оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта;

рассматривает информацию о ходе реализации проекта;

оценивает эффективность и результативность деятельности команды проекта.

Куратор проекта не может быть также руководителем данного проекта.

2.1.2. Руководитель проекта:

обеспечивает формирование рабочей группы проекта и организует ее работу;

осуществляет управление реализацией проекта;

осуществляет взаимодействие с куратором проекта для содействия в успешной реализации проекта;

обеспечивает достижение показателей проекта в соответствии с контрольными точками, предусмотренными сводным планом проекта.

2.2. Рабочая группа проекта.

2.2.1. Администратор проекта осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и рабочей группы проекта, а также поддержку коммуникаций (сбор, обработку, передачу информации) между членами команды проекта, делопроизводство, формирование и хранение архива документов проекта.

2.2.2. Специалисты, ответственные за реализацию блока мероприятий проекта, обеспечивают выполнение блока мероприятий проекта согласно сводному плану проекта.

2.2.3. Специалисты, ответственные за реализацию отдельных мероприятий проекта, выполняют отдельные мероприятия проекта, предусмотренные блоком мероприятий проекта согласно сводному плану проекта.

2.2.4. Специалист - оператор мониторинга проекта обеспечивает размещение информации о текущем состоянии проекта в ИСУП.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Котовского муниципального района

от 28 марта 2018 года №286

СОСТАВ

муниципального проектного комитета

| 1 | Чумаков Сергей Витальевич | глава Котовского муниципального района, председатель комитета |
| --- | --- | --- |
| 2 | Комарова Любовь Васильевна | первый заместитель главы администрации Котовского муниципального района, заместитель председателя комитета |
| 3 | Малярова Наталья Анатольевна | заместитель начальника отдела экономики администрации Котовского муниципального района, секретарь комитета |
| 4 | Кузьмин Олег Николаевич | заместитель главы Котовского муниципального района, член комитета |
| 5 | Кравцова Наталья Александровна | начальник отдела экономики администрации Котовского муниципального района, член комитета |
| 6 | Юдина Ирина Владимировна | начальник финансового отдела администрации Котовского муниципального района, член комитета |
| 7 | Дудина Марина Геннадьевна | начальник отдела по бухгалтерскому учету, отчетности и анализу хозяйственной деятельности администрации Котовского муниципального района, член комитета |
| 8 | Смолянский Дмитрий Александрович | начальник архитектурно-строительного отдела администрации Котовского муниципального района, член комитета |
| 9 | Овчелупов Анатолий Михайлович | начальник отдела по ЖКХ и транспорту администрации Котовского муниципального района, член комитета |
| 10 | Оленичев Денис Петрович | начальник юридического отдела администрации Котовского муниципального района, член комитета |
| 11 | Журавлев Василий Евгеньевич | начальник отдела ИВТ администрации Котовского муниципального района, член комитета |
| 12 | Друзюк Елена Сергеевна | начальник отдела по образованию и молодежной политике администрации Котовского муниципального района, член комитета |
| 13 | Любименко Светлана Евгеньевна | начальник отдела по культуре, спорту и туризму администрации Котовского муниципального района, член комитета |
| 14 | Свиридова Любовь Викторовна | начальник отдела по сельскому хозяйству, землепользованию и охране окружающей среды администрации Котовского муниципального района, член комитета |
| 15 | Миронов Юрий Петрович | начальник отдела по МОБПЭ, ГО и ЧС администрации Котовского муниципального района, член комитета |
| 16 | Гаврик Евгений Валентинович | начальник отдела по общим и организационным вопросам администрации Котовского муниципального района, член комитета |
| 17 | Глинянова Елена Петровна | начальник отдела по опеке и попечительству администрации Котовского муниципального района, член комитета |

Управляющий делами

администрации							С.И.Котенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Котовского муниципального района

от 28 марта 2018 года №286

СОСТАВ

муниципального проектного офиса

| 1 | Комарова Любовь Васильевна | первый заместитель главы администрации Котовского муниципального района, председатель офиса |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кравцова Наталья Александровна | начальник отдела экономики администрации Котовского муниципального района, заместитель председателя офиса |
| 3 | Жохова Оксана Анатольевна | консультант отдела экономики администрации Котовского муниципального района, секретарь офиса |
| 4 | Малярова Наталья Анатольевна | заместитель начальника отдела экономики администрации Котовского муниципального района, член офиса |
| 5 | Егорова Ольга Дмитриевна | зам.начальника финансового отдела администрации Котовского муниципального района, член офиса |
| 6 | Федюнина Валентина Львовна | зам. начальника отдела по бухгалтерскому учету, отчетности и анализу хозяйственной деятельности администрации Котовского муниципального района, член офиса |
| 7 | Полицеймако Ирина Николаевна | консультант архитектурно-строительного отдела администрации Котовского муниципального района, член офиса |
| 8 | Кашкин Алексей Васильевич | заместитель начальника отдела по ЖКХ и транспорту администрации Котовского муниципального района, член офиса |
| 9 | Вторникова Наталья Сергеевна | консультант юридического отдела администрации Котовского муниципального района, член офиса |
| 10 | Сухинин Дмитрий Сергеевич | консультант отдела ИВТ администрации Котовского муниципального района, член офиса |
| 11 | Кружкова Ольга Александровна | заместитель начальника отдела по образованию и молодежной политике администрации Котовского муниципального района, член офиса |
| 12 | Курмашова Ирина Николаевна | консультант отдела по культуре, спорту и туризму администрации Котовского муниципального района, член офиса |
| 14 | Черепенникова Татьяна Владимировна | консультант отдела по сельскому хозяйству, землепользованию и охране окружающей среды администрации Котовского муниципального района, член офиса |
| 15 | Давледжанов Виктор Дмитриевич | консультант отдела по МОБПЭ, ГО и ЧС администрации Котовского муниципального района, член офиса |
| 16 | Круподерова Светлана Сергеевна | консультант отдела по общим и организационным вопросам администрации Котовского муниципального района, член офиса |
| 17 | Кабанова Алефтина Юрьевна | главный специалист отдела по опеке и попечительству администрации Котовского муниципального района, член офиса |

Управляющий делами

администрации								С.И.Котенко

Утверждено

постановлением администрации

Котовского муниципального района

от  28 марта 2018 года №286

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном проектном комитете

1. Настоящее Положение определяет порядок образования муниципального проектного комитета.

2. Муниципальный проектный комитет является постоянно действующим коллегиальным органом.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они определены Положением об организации проектной деятельности в Котовском муниципальном районе Волгоградской области, утвержденным Настоящим постановлением.

4. В своей деятельности муниципальный проектный комитет руководствуется федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, нормативными правовыми актами Котовского муниципального района Волгоградской области, а также настоящим Положением.

5. Муниципальный проектный комитет образуется при главе Котовского муниципального района Волгоградской области и возглавляется им.

6. Глава Котовского муниципального района Волгоградской области осуществляет непосредственное руководство муниципальным проектным комитетом.

7. Проектный комитет образуется постановлением администрации Котовского  муниципального района Волгоградской области в соответствии с настоящим Положением.

8. Постановлением администрации Котовского муниципального района Волгоградской области утверждаются положение о муниципальном проектном комитете и его состав.

9. Муниципальный проектный комитет осуществляет следующие функции:

1) рассматривает предложение по проекту и принимает одно из следующих решений:

об открытии проекта с присвоением ему статуса "приоритетный муниципальный проект", подготовке паспорта проекта с учетом поручений главы администрации Котовского муниципального района (при наличии) и утверждении состава группы управления проектом;

об отклонении проекта.

2) рассматривает итоговый отчет по проекту, согласованный с куратором проекта и принимает решение о закрытии проекта с соответствующим статусом его реализации и утверждении итогового отчета по проекту;

3) координирует деятельность команд проектов по вопросам, отнесенным к компетенции муниципального проектного комитета;

4) рассматривает возможность применения мер поощрения муниципальных служащих, участвующих в проектной деятельности;

5) рассматривает заключения и рекомендации по итогам мониторинга проектной деятельности в отношении проектов, которые при необходимости представляются муниципальным проектным офисом.

10. В целях осуществления своей деятельности муниципальный проектный комитет вправе:

запрашивать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Волгоградской области и организаций информацию по вопросам, входящим компетенцию муниципального проектного комитета;

взаимодействовать с органами исполнительной власти Волгоградской области и организациями по вопросам реализации проектов;

направлять рекомендации группам управления проектами по вопросам реализации проектов.

11. В состав муниципального проектного комитета входят председатель проектного комитета, его заместитель, секретарь, назначаемый из состава муниципального проектного офиса, и иные члены муниципального проектного комитета.

12. В состав муниципального проектного комитета в качестве членов могут входить по согласованию представители органов государственной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Котовского муниципального района Волгоградской области, общественных объединений, эксперты и консультанты из числа, предпринимателей, инвесторов.

13. Председатель проектного комитета:

обеспечивает выполнение возложенных на муниципальный проектный комитет задач и функций;

утверждает повестку заседания муниципального проектного комитета и назначает дату его проведения;

дает поручения заместителю председателя муниципального проектного комитета, секретарю муниципального проектного комитета, членам муниципального проектного комитета;

вносит на обсуждение муниципального проектного комитета вопрос о привлечении к работе муниципального проектного комитета представителей общественных объединений, экспертов и консультантов из числа предпринимателей, инвесторов, а также других специалистов.

14. Заместитель председателя муниципального проектного комитета:

исполняет обязанности председателя муниципального проектного комитета по его поручению;

решает текущие вопросы деятельности муниципального проектного комитета.

15. Секретарь муниципального проектного комитета:

осуществляет подготовку к заседаниям муниципального проектного комитета;

обеспечивает проведение заседаний муниципального проектного комитета в установленный срок;

оформляет протоколы заседаний муниципального проектного комитета, а также информационные материалы для председателя и членов муниципального проектного комитета;

обеспечивает хранение протоколов заседаний муниципального проектного комитета и контролирует выполнение решений муниципального проектного комитета.

16. Члены муниципального проектного комитета:

вносят предложения о включении вопросов к обсуждению в повестку заседания муниципального проектного комитета;

принимают участие в заседаниях муниципального проектного комитета;

участвуют в подготовке материалов к заседаниям муниципального проектного комитета, а также проектов решений муниципального проектного комитета;

выступают с информацией на заседаниях муниципального проектного комитета;

выполняют поручения председателя муниципального проектного комитета;

голосуют при принятии решений муниципального проектного комитета.

17. Основной формой деятельности муниципального проектного комитета является заседание.

18. Заседание муниципального проектного комитета ведет председатель муниципального проектного комитета либо по его поручению заместитель председателя муниципального проектного комитета. Председатель муниципального проектного комитета вправе поручить вести заседание муниципального проектного комитета одному из членов муниципального проектного комитета.

Члены муниципального проектного комитета обязаны лично участвовать в заседаниях муниципального проектного комитета и не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.

19. По решению председателя муниципального проектного комитета на заседание муниципального проектного комитета могут быть приглашены представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Волгоградской области, органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Котовского муниципального района Волгоградской области, общественных объединений, эксперты и консультанты из числа ученых, предпринимателей, инвесторов, а также других специалистов, не являющиеся членами муниципального проектного комитета.

20. Заседания муниципального проектного комитета проводятся по мере необходимости.

21. Заседание муниципального проектного комитета считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов муниципального проектного комитета.

22. По результатам заседаний муниципального проектного комитета принимаются решения, которые оформляются протоколами. Протоколы подписываются председательствующим на заседании и секретарем муниципального проектного комитета.

Решения муниципального проектного комитета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов муниципального проектного комитета.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании проектного комитета.

23. Протоколы заседаний муниципального проектного комитета оформляются в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседаний муниципального проектного комитета.

24. Обеспечение деятельности муниципального проектного комитета осуществляет муниципальный проектный офис, образованный по решению главы администрации Котовского муниципального района Волгоградской области.

Утверждено

постановлением администрации

Котовского муниципального района

от  28 марта 2018 года №286

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном проектном офисе

1. Настоящее Положение определяет порядок образования муниципального проектного офиса.

2. Муниципальный проектный офис является постоянно действующим коллегиальным органом.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они определены Положением об организации проектной деятельности в Котовском  муниципальном районе Волгоградской области, утвержденным Настоящим постановлением.

4. В своей деятельности муниципальный проектный офис руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, нормативными правовыми актами Котовского муниципального района Волгоградской области, а также настоящим Положением.

5. Муниципальный проектный офис образуются при первом заместителе главы администрации Котовского муниципального района Волгоградской области.

6. Муниципальный проектный офис образуется постановлением администрации Котовского муниципального района Волгоградской области в соответствии с настоящим Положением.

7. Муниципальный проектный офис осуществляет следующие функции:

направляет работников муниципального проектного офиса в состав муниципального проектного комитета;

осуществляет деятельность, направленную на развитие информационной системы управления проектами (далее именуется - ИСУП);

обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования муниципальных  служащих, участвующих в проектной деятельности;

координирует работу по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности муниципальных  служащих в сфере проектной деятельности;

запрашивает у органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, входящих в состав Котовского муниципального района, организаций информацию по вопросам реализации проектов.

обеспечивает деятельность муниципального проектного комитета;

сопровождает реализацию проекта на всех этапах его жизненного цикла;

оказывает консультационное содействие команде проекта;

обеспечивает мониторинг реализации проектов, инициирует рассмотрение вопросов, требующих решений муниципального проектного комитета, кураторов и руководителей проектов;

исполняет иные функции в пределах своей компетенции.

7. В целях осуществления своей деятельности муниципальный проектный офис вправе:

запрашивать в установленном порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления Котовского муниципального района Волгоградской области, и организаций информацию по вопросам, входящим в компетенцию муниципального проектного офиса;

взаимодействовать с органами исполнительной власти Волгоградской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Котовского  муниципального района Волгоградской области, и организациями по вопросам реализации проектов.

8. В состав муниципального проектного офиса входят руководитель муниципального проектного офиса, его заместитель, секретарь и иные члены.

Руководителем муниципального проектного офиса является первый заместитель главы администрации Котовского муниципального района Волгоградской области.

9. Руководитель муниципального проектного офиса:

обеспечивает выполнение возложенных на муниципальный проектный офис функций;

дает поручения заместителю руководителя муниципального проектного офиса, секретарю муниципального проектного офиса и членам муниципального проектного офиса.

10. Заместитель руководителя муниципального проектного офиса:

исполняет обязанности руководителя муниципального проектного офиса по его поручению;

решает текущие вопросы деятельности муниципального проектного офиса.

11. Секретарь муниципального проектного офиса:

осуществляет подготовку к совещаниям муниципального проектного офиса;

обеспечивает проведение заседаний муниципального проектного комитета в установленный срок;

оформляет протоколы совещаний муниципального проектного офиса, а также информационные материалы для председателя, заместителя и членов муниципального проектного офиса;

обеспечивает хранение протоколов совещаний муниципального проектного офиса и контролирует выполнение решений муниципального проектного офиса.

12. Члены муниципального проектного офиса:

принимают участие в совещаниях муниципального проектного офиса;

выступают с информацией на совещаниях муниципального проектного офиса;

голосуют при принятии решений муниципального проектного офиса;

выполняют поручения руководителя муниципального проектного офиса.

13. Основной формой деятельности муниципального проектного офиса является совещание.

14. Совещание муниципального проектного офиса ведет руководитель муниципального проектного офиса либо по его поручению заместитель руководителя муниципального проектного офиса. Руководитель муниципального проектного офиса вправе поручить вести совещание муниципального проектного офиса одному из членов муниципального проектного офиса.

Члены муниципального проектного офиса обязаны лично участвовать в совещаниях муниципального проектного офиса и не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.

15. Совещания муниципального проектного офиса проводятся по мере необходимости.

16. Совещание муниципального проектного офиса считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов муниципального проектного офиса.

17. По результатам совещаний муниципального проектного офиса принимаются решения муниципального проектного офиса, которые оформляются протоколами.

Протоколы подписываются председательствующим на совещании и секретарем муниципального проектного офиса.

Решения муниципального проектного офиса принимаются простым большинством голосов присутствующих на совещании членов муниципального проектного офиса.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на совещании муниципального проектного офиса.

18. Протоколы совещаний муниципального проектного офиса оформляются в течение пяти рабочих дней со дня проведения совещаний муниципального проектного офиса.