

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**городского поселения г. Котово**

**Волгоградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**18 сентября 2018 г. № 510**

# **О внесении изменений в постановление администрации городского поселения г. Котово от 27.06.2018 № 373 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.»**

### В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, и в целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2018-2019 гг. администрация городского поселения г. Котово **постановляет**:

# 1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения г. Котово от 27.06.2018 № 373 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.»

1.1.2. Состав межведомственной комиссии по оценке готовности объектов ЖКХ городского поселения г. Котово, подведомственных предприятий и городских объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний периоде 2018-2019 гг. изложить в новой редакции согласно приложению №1.

1.1.3. Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытового комплекса городского поселения г. Котово в части мероприятий ООО «Теплый город» читать в новой редакции, согласно приложению №2.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубликованию на сайте администрации городского поселения г. Котово и подлежит обнародованию на стенде в администрации городского поселения г. Котово.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения г. Котово М.Л. Пьянков

Приложение №1

к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от 18.09.2018г. №510

Состав межведомственной комиссии

по оценке готовности объектов ЖКХ городского поселения г. Котово, подведомственных предприятий и городских объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний периоде 2018-2019 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| **Председатель комиссии:** | | |
| 1 | Пьянков Мирон Львович | глава городского поселения г. Котово |
| **Заместитель председателя комиссии:** | | |
| 2 | Смолянский Алексей Александрович | заместитель главы администрации городского поселения г. Котово |
| **Члены комиссии:** | | |
| 3 | Зибарова Ирина Александровна | И.о. заведующего отделом муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово |
| 4 | Запевалова Анастасия Гайраткуловна | ведущий специалист отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово |
| 5 | Кочкарев Андрей Алексеевич | Инженер тепловой инспекции  ООО «Теплый город» |
| 6 | Горбатов Алексей Александрович | мастер по канализации МУП «Водоканал» |
| 7 | Рагузин Александр Васильевич | Начальник Камышинского территориального отдела Нижне–Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |
| 8 | Чупинин Павел Анатольевич | директор филиала ОАО «Газпромгазораспределение Волгоград»  в г. Котово (по согласованию) |

Приложение №2

к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от 18.09.2018г. №510

**Мероприятия**

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Котово

к работе в осеннее - зимний период 2018-2019г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов, работ | Единица измерения | Объем работ | Затраты, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования | Примечание |
| 1 | Замена трубной части котла ДКВР 10/13 №4 на Центральной котельной | тн.   тн. | 0,200 труба котловая экранная d51мм (фронтальная)  4,570 труба котловая d51мм (конвектная) | 35,113 | 2-3 квартал | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 2 | Обмуровочные работы котла ДКВР 10/13 №4 Центральной котельной | шт.  тн. меш. л.  кг. шт. | 1000 кирпич шамотный 3,00 мертель 9,00 цемент 5,00 стекло жидкое 200,00 асбокартон 750,00 кирпич красный | 132,705 | 2-3 квартал | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 3 | Обмуровочные работы котла ДКВР 6,5/13 №1 Центральной котельной | шт.  меш. тн. л.  кг. шт. | 2025 кирпич шамотный 9 цемент 1,84 мертель 5,00 стекло жидкое 320,00 асбокартон 1500,00 кирпич красный | 149,560 | 2-3 квартал | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 4 | Замена запорной арматуры на Центральной котельной | шт.  шт.  шт.  шт. | 3,00 задвижка D 200 PY 16 3,00 задвижка D 150 PY 10 1,00 задвижка D 100 PY 10 3,00 задвижка D 50 PY 10 | 31,500  23,000  3,600  4,000 | 2-3 квартал | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 5 | Замена трубной части котла ТВГ 8М №1 котельной №6 | м  м. | 12,00 труба d100мм  100.00 труба d 51 котловая | 110,000 | 3 квартал | ООО "Теплый город" | Собственные средства |  |
| 6 | Замена трубной части котла ТВГ 8М №3 котельной №6 | м  м. | 12,00 труба d100мм  100.00 труба d 51 котловая | 110,000 | 3 квартал | ООО "Теплый город" | Собственные средства |  |
| 7 | Обмуровочные работы котла ТВГ-8м №1 на котельной №6 | шт.  тн. шт.  меш. | 1050 кирпич шамотный 1,95 мертель 3000,00 кирпич красный 8,00 цемент | 128,500 | 2-3 квартал | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 8 | Обмуровочные работы котла ТВГ-8м №3 на котельной №6 | шт.  тн. шт.  меш. | 1050 кирпич шамотный 1,95 мертель 3000,00 кирпич красный 8,00 цемент | 128,500 | 2-3 квартал | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 9 | Замена запорной арматуры на котельной №6 | шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | 1,00 задвижка D 200 PY 10 1,00 задвижка D 150 PY 10 5,00 задвижка D 100 PY 10 5,00 задвижка D 80 PY 10 2,00 задвижка D 50 PY 10 | 10,750  7,700  18,400  12,200  2,700 | 2-3 квартал | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 10 | Ремонт котла КВС-2,5 №5 на котельной №1,2 | м.  м²  м. | 36,00 труба d57 мм 3,00 металл листовой 3 мм 4,00 труба d76 мм | 43,750 | 2-3 квартал | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 11 | Ремонт котла КВС-1,3 №6 на котельной №1,2 | м.  м² | 12,00 труба d57 мм 3,00 металл листовой 3 мм | 27,710 | 2-3 квартал | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 12 | Ремонт котла КВС-4,0 №2 на котельной №3 | м.  м²  м. | 36,00 труба d57 мм 3,00 металл листовой 3 мм 4,00 труба d76 мм | 34,260 | 2-3 квартал | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 13 | Ремонт котла КВС-2,5 №1 на котельной №3 | м.  м² | 12,00 труба d57 мм 3,00 металл листовой 3 мм | 13,650 | 2-3 квартал | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 14 | Замена запорной арматуры в тепловых камерах | шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | 2,00 задвижка D 400 PY 10 2,00 задвижка D 250 PY 10 4,00 задвижка D 200 PY 10 5,00 задвижка D 150 PY 10 15,00 задвижка D 100 PY 10 10,00 задвижка D 80 PY 10 10,00 задвижка D 50 PY 10 4,00 фланец D400 мм 18,00 фланец D100 мм 16,00 фланец D80 мм 10,00 фланец D50 мм | 200,00  27,700  43,000  38,250  54,000  24,410  8,417  12,000  7,500  4,800  2,000 | 2-3 квартал | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 15 | Замена ввода тепловой сети ул. Мира,114 d 89мм | м.  шт. | 200,00 труба d89мм  4,00 отвод d89мм | 90,000 | 3 квартал | ООО "Теплый город" | собственные средства |  |
| 16 | Замена участка ГВС D159, 114 мм ТК 157-2-й ввод ул. 60 лет ВЛКСМ,8 | м | 160,00 труба d114мм | 118,100 | 15.08.-01.09.2018г. | ООО "Теплый город" | собственные средства | выполнено |
| м | 160,00 труба d159мм |
| м2 | 260,00 стеклоткань |
| м3 | 14,00 мин. Плита Изовер |
| шт | 2,00 задвижка d150мм |
| шт | 4,00 задвижка d100 мм |
| шт | 14,00 отвод d108мм |
| 17 | Замена участка теплосети на ППУ ТК 161 -ТК163 (ул. Победы, 33 - ул. Свердлова, 30А) d159мм | м.  м.  шт. | 80 труба d219мм  70,00 отвод d159мм 4,00 отвод d159мм | 400,500 | 3 квартал | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 18 | Замена участка коллектора тепловой сети d159мм ТК 8/1 - ТК 8/2 (ул. Мира, 155 –  ул. Мира, 114) | м.  шт. | 250 труба d159мм 4,00 отвод d159мм | 224,300 | 2-3 квартал | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 19 | Замена ввода тепловой сети ул. Лаврова,17, ул. Синельникова, 20, ул. Победы, 24, 38, d108мм | м.  шт. | 140,00 труба d108мм 12,00 отвод d108мм | 98.000 | 3 квартал | ООО "Тёплый город" | Собственные средства |  |
| 20 | Замена участка ГВС d 76 мм ТК 156- ул. Победы,27 | м | 130,00 труба d76мм | 72,500 | 25.08.-31.08.2018г. | ООО "Теплый город" | собственные средства |  |
| м2 | 100,00 стеклоткань |
| м3 | 6,00 мин. Плита Изовер |
| шт | 6,00 отвод d76мм |
| 21 | Испытание трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность (гидравлическое испытание) | км | 30,25 |  | с 16 по 30 апреля 2018г. | ООО "Теплый город" | собственные средства |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **2 453,075** |  |  |  |  |