

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**городского поселения г. Котово**

**Волгоградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**27 июня 2018 г. № 373**

# **О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства**

# **и социальной сферы городского поселения г. Котово**

# **к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.**

### В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, и в целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2018-2019 гг. администрация городского поселения г. Котово **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду.

2. Создать и утвердить межведомственную комиссию по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. (далее ОЗП) согласно приложению №1.

3. Утвердить прилагаемый график подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Котово.

4. Утвердить прилагаемые Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-бытового комплекса городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

5. Рекомендовать руководителям предприятий ЖКХ всех форм собственности:

принять меры по выполнению намеченных мероприятий по подготовке к ОЗП объектов ЖКХ;

обеспечить своевременное представление оперативных данных и отчета «1-ЖКХ (зима) срочная», со сроками предоставления еженедельно по средам, по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних условиях;

обеспечить личный контроль подготовки к эксплуатации в зимних условиях источников тепло-, водоснабжения, водоотведения, инженерных сетей подведомственных предприятию и обслуживаемого жилищного фонда;

откорректировать планы взаимодействия на случай возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ, пополнить аварийный запас материально-технических ресурсов до 1 октября 2018 г.;

принять меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы до начала отопительного периода;

6. Рекомендовать ООО «Тёплый город»:

укомплектовать кадровый состав обученным персоналом, обеспечить его средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, необходимым инструментом, а также нормативно-технической документацией, инструкциями и технологическими схемами, завершить ремонт систем тепло-, водоснабжения, инженерных сетей, энергетических установок до 1 октября 2018 г.;

обеспечить эффективную работу аварийно-диспетчерских служб;

7. Рекомендовать ТСЖ/ТСН, управляющим организациям городского поселения г. Котово:

завершить подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону с оформлением актов до 1 сентября 2018 г., приложение № 2.

получить паспорта готовности многоквартирных домов к отопительному периоду 2018-2019 гг. до 15 сентября 2018 г., приложение № 3.

8. Признать утратившим силу постановление от 30 июля 2014г. № 408 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубликованию на сайте администрации городского поселения г. Котово и подлежит обнародованию на стенде в администрации городского поселения г. Котово.

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения г. Котово М.Л. Пьянков

Утверждена

постановлением администрации

городского поселения г. Котово

от 27 июня 2018 г. №373

**Программа**

**проведения проверки готовности**

**к отопительному периоду**

**1. Общее положение**

1.1. Настоящая Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила).

1.2. Программа определяет ежегодный порядок оценки готовности к отопительному периоду.

1.3. Проверка осуществляется межведомственной комиссией по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Котово и других потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период (далее - Комиссия), утвержденной администрацией городского поселения г. Котово.

**2. Объекты, подлежащие проверке**

2.1. Потребитель тепловой энергии, лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки, которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

2.2. Лица, осуществляющие в соответствии с жилищным [законодательством](consultantplus://offline/ref=1C51F7C8BF84B5F1EF715F8246ED45A64EDFCD3D0710BD346DD4F552796E08F6CE92CC3AB65B61BED7cBL) управление многоквартирным домом и приобретающие тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения.

2.3. Лица, являющиеся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключившие в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2.4. Теплоснабжающая организация.

3**. Порядок проведения проверки**

3.1. Комиссия проверяет выполнение предприятиями и потребителями тепловой энергии требований, установленных главой IV Правил (далее – требования по готовности).

3.2. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности согласно приложению № 1, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.

3.3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – Актом), который составляется не позднее одного дня с момента завершения проверки по рекомендуемому Правилами образцу.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

3.4. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень), с указанием сроков их устранения;

3.5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – Паспорт) составляется в соответствии с Правилами.

3.6. Паспорт готовности выдаётся администрацией городского поселения по каждому объекту проверки в течение 15 дней с момента подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к исполнению требований по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Правилами.

3.7. Паспорта готовности выдаются в срок не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября для теплоснабжающей организации.

3.8. В случае устранения замечаний к выполнению требований по готовности в сроки, установленные пунктом 3.7. настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

3.9. Объекты проверки, не получившие паспорта готовности до даты, утверждённой в пункте 3.7. настоящей Программы, обязаны продолжать подготовку к отопительному периоду и устранение замечаний, указанных в акте проверки. После уведомления комиссии об устранении замечаний осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

**4. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, с Комиссией**

4.1. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию пакет документов по выполнению требований по готовности объектов к отопительному сезону в соответствии с Правилами.

4.2. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учёта тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления и проводит осмотр объектов проверки.

4.3. Теплоснабжающие организации представляют в администрацию городского поселения г. Котово информацию по выполнению требований Правил.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к осенне-зимнему периоду.

4.4. Потребители тепловой энергии оформляют акт технического состояния оборудования к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей организацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения.

4.5. Комиссия рассматривает представленные документы, составляет Акт на основании, которого комиссией подготавливается Паспорт.

Приложение №1 к Программе

проведения проверки готовности

к отопительному периоду

от 27 июня 2018г. № 373

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес** | **Требования по готовности к отопительному периоду** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Устранение нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок** | **Проведение промывки оборудования и коммуникаций** | **Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятия по их внедрению** | **Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения** | **Состояние тепловых сетей** | **Состояние утепления здания** | | | | **Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов** | **Наличие и работоспособность приборов учета** | **Работоспособность защиты систем теплопотребления** | **Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности** | **Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией** | **Плотность оборудования тепловых пунктов** | **Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов** | **Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель** | **Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления эксплуатации теплопотребляющих установок** | **Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность** | **Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергией с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 к настоящим Правилам** |
| **чердаки** | **лестничные клетки** | **подвалы** | **двери** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1

к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от27 июня 2018г. №373

Состав Межведомственной комиссии

по оценке готовности объектов ЖКХ городского поселения г. Котово, подведомственных предприятий и городских объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний периоде 2018-2019 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность |
| **Председатель комиссии:** | | |
| 1 | Пьянков Мирон Львович | глава городского поселения г. Котово |
| **Заместитель председателя комиссии:** | | |
| 2 | Смолянский Алексей Александрович | заместитель главы администрации городского поселения г. Котово |
| **Члены комиссии:** | | |
| 3 | Супрун Ирина Ивановна | заведующий отделом муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово |
| 4 | Запевалова Анастасия Гайраткуловна | ведущий специалист отдела муниципального имущества и жилищной политики администрации городского поселения г. Котово |
| 5 | Горбатов Алексей Александрович | мастер по канализации МУП «Водоканал» |
| 6 | Владзиевский Михаил Васильевич | инженер тепловой инспекции ООО «Тёплый город» (по согласованию |
| 7 | Рагузин Александр Васильевич | Начальник Камышинского территориального отдела Нижне–Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |
| 8 | Чупинин Павел Анатольевич | директор филиала ОАО «Газпромгазораспределение Волгоград»  в г. Котово (по согласованию) |

Утвержден

постановлением администрации

городского поселения г. Котово

от 27июня 2018г. №373

График

готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018-2019 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Задание по подготовке | Динамика подготовки | | | | |
| 01 июля 2018 г., 20 процентов | 01 августа 2018 г., 40 процентов | 01 сентября 2018 г., 70 процентов | 01 октября 2018 г., 95 процентов | 15 октября 2018 г., 100 процентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подготовка жилищного фонда | тыс.кв. метров,  тыс. единиц | 288,8  0,127 | 57,76  25 | 115,52  51 | 202,16  89 | 274,36  121 | 288,8  127 |
| 2 | Подготовка котельных | единиц | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Подготовка тепловых сетей | километров | 16,599 | 3,28 | 6,56 | 11,48 | 15,58 | 16,599 |
| 4 | Подготовка центральных тепловых пунктов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Подготовка водозабора | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Подготовка насосных станций водопровода | единиц | 21 | 4,2 | 8,4 | 14,7 | 19,95 | 21 |
| 7 | Подготовка водопроводных очистных сооружений | единиц | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Подготовка водопроводных сетей | километров | 155,6 | 31,12 | 62,24 | 108,92 | 147,82 | 155,6 |
| 9 | Подготовка канализационных насосных станций | единиц | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Подготовка канализационных очистных сооружений | единиц | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | Подготовка канализационных сетей | километров | 36 | 7,2 | 14,4 | 25,2 | 34,2 | 36 |
| 12 | Подготовка специальных машин для механизированной уборки | единиц | 12 | 2 | 4 | 8 | 11 | 12 |
| 13 | Подготовка улично-дорожной сети | тыс. кв. метров | 524,7 | 104,94 | 209,88 | 367,29 | 498,47 | 524,7 |
| 14 | Подготовка газопровода | километров | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Выделение финансовых средств муниципальными образованиями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства для подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018гг. | млн. рублей | 10,44 | 2,09 | 4,18 | 7,31 | 9,92 | 10,44 |
| 16 | Получение теплоснабжающими предприятиями паспортов готовности | штук | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 17 | Получение органом местного самоуправления паспорта готовности | штук |  | - | - | - | - | - |

Утверждены

постановлением администрации

городского поселения г. Котово

от27 июня 2018г. № 373

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия**  по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства г.Котово  к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| № п/п | Наименование объектов, работ | Единица измерения | Объем работ | Затраты, тыс.руб. | Сроки выполнения работ | | | Исполнитель | | | Источник финансирования | | Примечание | |
|  | **МУП "Водоканал"** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Водопроводные сети** |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 1 | Замена водопровода по ул. Котовская от  ул. Ленина до д.№28 по ул. Котовская Ø110мм | м. | 600,0 | 446,60 | | сентябрь | | | Житников Ю.Г. | | | Собственные средства | |  |
| 2 | Замена водопровода по ул. Котовская от  ул. Мира до ул. Ленина и по ул. Ленина от  ул. Котовская до пер. Октябрьский Ø110мм | м. | 450,0 | 403,63 | | октябрь | | | Житников Ю.Г. | | | Собственные средства | |  |
| 3 | Замена водопровода по ул. Медицинская Ø110мм | м. | 1710,0 | 1889,85 | | апрель-май | | | Житников Ю.Г. | | | Бюджет городского поселения  г. Котово | | Мероприятия по решению Котовского районного суда |
| 4 | Замена водопровода по ул. Энтузиастов Ø63мм | м. | 250,0 | 178,36 | | июнь | | | Житников Ю.Г. | | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |
| 5 | Замена водопровода по ул. Берёзовая Ø110мм | м. | 350,0 | 517,20 | | июнь | | | Житников Ю.Г. | | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |
| Ø63мм | м. | 100,0 |
| 6 | Замена водопровода по ул. Островского Ø63мм | м. | 150,0 | 167,71 | | июль | | | Житников Ю.Г. | | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |
| 7 | Замена внутриквартального водопровода  от д.№28 по ул. Свердлова до д.№33  по ул. Победы Ø110мм | м. | 100,0 | 349,73 | | июль | | | Житников Ю.Г. | | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |
| 8 | Замена водопровода по ул. Зелёная от  ул. Ангарская до пер. Пархоменко Ø110мм | м. | 850,0 | 547,79 | | август | | | Житников Ю.Г. | | | Собственные средства | |  |
| 9 | Замена водопровода по ул. Зелёная от пер. Пархоменко до д.№22 по ул. Зелёная Ø110мм | м. | 300,0 | 175,27 | | август | | | Житников Ю.Г. | | | Собственные средства | |  |
| 10 | Замена пожарных гидрантов и в/колонок | шт. | 4 | 43,00 | | апрель-сентябрь | | | Житников Ю.Г. | | | Собственные средства | |  |
|  | ИТОГО |  | 4860,0 | 4719,1 | |  | | |  | | |  | |  |
|  | **ВРП-2** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ремонт водопроводных колодцев и резервуаров | м³ | 2 | 40,20 | | | май-август | | Житников Ю.Г. | | | Собственные средства | |  |
| 2 | Замена задвижки Ду500мм | шт. | 1 | 245,19 | | | май | | Житников Ю.Г. | | | Собственные средства | |  |
| 3 | Замена задвижки Ду100мм | шт. | 1 | 6,07 | | | сентябрь | | Житников Ю.Г. | | | Собственные средства | |  |
|  | ИТОГО |  |  | 291,5 | | |  | |  | | |  | |  |
|  | **Канализационные сети** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Бетонирование отмосток к/колодцев | м³ | 23,5 | 141,0 | | | май-август | | Горбатов А.А. | | | Собственные средства | |  |
| 2 | Установка люков | шт. | 10 | 18,0 | | | май-август | | Горбатов А.А. | | | Собственные средства | |  |
| 3 | Замена плит на к/колодцах | шт. | 7 | 29,4 | | | май-август | | Горбатов А.А. | | | Собственные средства | |  |
|  | ИТОГО |  |  | 188,4 | | |  | |  | | |  | |  |
|  | **ОСК** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена илопроводящих труб на первичных отстойниках | м. | 50 | 246,2 | | | июнь-июль | | Гунько М.Ю. | | | Собственные средства | |  |
|  | ИТОГО |  |  | 246,2 | | |  | |  | | |  | |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **5445,2** | | |  | |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  |
|  | **ООО "Тёплый город"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замена трубной части котла ДКВР 10/13 №4 на Центральной котельной | тн.   тн. | 0,200 труба котловая экранная d51мм (фронтальная)  4,570 труба котловая d51мм (конвектная) | 35,113 | | | 2-3 квартал | | | ООО "Тёплый город" | | Собственные средства | |  |
| 2 | Обмуровочные работы котла ДКВР 10/13 №4 Центральной котельной | шт.  тн. меш. л.  кг. шт. | 1000 кирпич шамотный 3,00 мертель 9,00 цемент 5,00 стекло жидкое 200,00 асбокартон 750,00 кирпич красный | 132,705 | | | 2-3 квартал | | | ООО "Тёплый город" | | Собственные средства | |  |
| 3 | Обмуровочные работы котла ДКВР 6,5/13 №1 Центральной котельной | шт.  меш. тн. л.  кг. шт. | 2025 кирпич шамотный 9 цемент 1,84 мертель 5,00 стекло жидкое 320,00 асбокартон 1500,00 кирпич красный | 149,560 | | | 2-3 квартал | | | ООО "Тёплый город" | | Собственные средства | |  |
| 4 | Замена запорной арматуры на Центральной котельной | шт.  шт.  шт.  шт. | 3,00 задвижка D 200 PY 16 3,00 задвижка D 150 PY 10 1,00 задвижка D 100 PY 10 3,00 задвижка D 50 PY 10 | 31,500  23,000  3,600  4,000 | | | 2-3 квартал | | | ООО "Тёплый город" | | Собственные средства | |  |
| 5 | Замена трубной части котла ТВГ 8м №1 котельной №6 | шт.  м. | 1,00 блок конвективный 40,00 труба d51 котловая | 541,100 | | | 2-3 квартал | | | ООО "Тёплый город" | | Собственные средства | |  |
| 6 | Замена трубной части котла ТВГ 8м №3 котельной №6 | шт.  м. | 1,00 блок конвективный 40,00 труба d51 котловая | 541,100 | | | 2-3 квартал | | | ООО "Тёплый город" | | Собственные средства | |  |
| 7 | Обмуровочные работы котла ТВГ-8м №1 на котельной №6 | шт.  тн. шт.  меш. | 1050 кирпич шамотный 1,95 мертель 3000,00 кирпич красный 8,00 цемент | 128,500 | | | 2-3 квартал | | | ООО "Тёплый город" | | Собственные средства | |  |
| 8 | Обмуровочные работы котла ТВГ-8м №3 на котельной №6 | шт.  тн. шт.  меш. | 1050 кирпич шамотный 1,95 мертель 3000,00 кирпич красный 8,00 цемент | 128,500 | | | 2-3 квартал | | | ООО "Тёплый город" | | Собственные средства | |  |
| 9 | Замена запорной арматуры на котельной №6 | шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | 1,00 задвижка D 200 PY 10 1,00 задвижка D 150 PY 10 5,00 задвижка D 100 PY 10 5,00 задвижка D 80 PY 10 2,00 задвижка D 50 PY 10 | 10,750  7,700  18,400  12,200  2,700 | | | 2-3 квартал | | | ООО "Тёплый город" | | Собственные средства | |  |
| 10 | Ремонт котла КВС-2,5 №5 на котельной №1,2 | м.  м²  м. | 36,00 труба d57 мм 3,00 металл листовой 3 мм 4,00 труба d76 мм | 43,750 | | | 2-3 квартал | | | ООО "Тёплый город" | | Собственные средства | |  |
| 11 | Ремонт котла КВС-1,3 №6 на котельной №1,2 | м.  м² | 12,00 труба d57 мм 3,00 металл листовой 3 мм | 27,710 | | | 2-3 квартал | | | ООО "Тёплый город" | | Собственные средства | |  |
| 12 | Ремонт котла КВС-4,0 №2 на котельной №3 | м.  м²  м. | 36,00 труба d57 мм 3,00 металл листовой 3 мм 4,00 труба d76 мм | 34,260 | | | 2-3 квартал | | | ООО "Тёплый город" | | Собственные средства | |  |
| 13 | Ремонт котла КВС-2,5 №1 на котельной №3 | м.  м² | 12,00 труба d57 мм 3,00 металл листовой 3 мм | 13,650 | | | 2-3 квартал | | | ООО "Тёплый город" | | Собственные средства | |  |
| 14 | Замена запорной арматуры в тепловых камерах | шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | 2,00 задвижка D 400 PY 10 2,00 задвижка D 250 PY 10 4,00 задвижка D 200 PY 10 5,00 задвижка D 150 PY 10 15,00 задвижка D 100 PY 10 10,00 задвижка D 80 PY 10 10,00 задвижка D 50 PY 10 4,00 фланец D400 мм 18,00 фланец D100 мм 16,00 фланец D80 мм 10,00 фланец D50 мм | 200,00  27,700  43,000  38,250  54,000  24,410  8,417  12,000  7,500  4,800  2,000 | | | 2-3 квартал | | | ООО "Тёплый город" | | Собственные средства | |  |
| 15 | Замена коллектора ТС ТК 9 - ТК 19 d219мм | м.  шт. | 400,00 труба d219мм 12,00 отвод d219мм | 972,000 | | | 2-3 квартал | | | ООО "Тёплый город" | | Собственные средства | |  |
| 16 | Замена ввода ТС ТК 23 - ул. Коммунистическая, 78 d114мм | м.  шт. | 163,00 труба d114мм 8,00 отвод d114мм | 118,100 | | | 2-3 квартал | | | ООО "Тёплый город" | | Собственные средства | |  |
| 17 | Замена участка теплосети на ППУ ТК 161 -ТК163 (ул. Победы, 33 - ул. Свердлова, 30А) d159мм | м.  шт. | 290 труба d159мм 4,00 отвод d159мм | 800,500 | | | 2-3 квартал | | | ООО "Тёплый город" | | Собственные средства | |  |
| 18 | Замена участка коллектора тепловой сети d159мм ТК 8/1 - ТК 8/2 (ул. Мира, 155 –  ул. Мира, 114) | м.  шт. | 250 труба d159мм 4,00 отвод d159мм | 224,300 | | | 2-3 квартал | | | ООО "Тёплый город" | | Собственные средства | |  |
| 19 | Замена ввода ТС ТК 36 –  ул. Коммунистическая, 72 d114мм | м.  шт. | 100,00 труба d114мм 4,00 отвод d114мм | 72,500 | | | 2-3 квартал | | | ООО "Тёплый город" | | Собственные средства | |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **4499,28** | | |  | | |  | |  | |  |
|  | **МБУ "Городское хозяйство"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ямочный ремонт дорог с твердым покрытием | м² | 1204,8 | 1029,28 | | | 2-3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 2 | Заготовка песко-соляной смеси | тн. | 748 | 268,00 | | | 3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 3 | Подготовка а/транспортной и спец/техники | ед. | 12 | 73,00 | | | 2-3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 4 | Дренаж открытый (обкос, очистки) | мп. | 11050 | 74,40 | | | 2-3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 5 | Очистка труб | шт. | 50 | 5,53 | | | 2-3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 6 | Ремонт дренажных ст.труб, решеток | мп. | 10 | 9,00 | | | 2-3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 7 | Обкашивание обочин, откосов, кюветов (водоотведных канав) | мп. | 6400 | 17,00 | | | 2-3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 8 | Грунтовые дороги (грейдирование) | мп. | 18000 | 71,28 | | | 2-3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 9 | Срезка завышенных обочин авт.дорог | мп. | 2100 | 9,10 | | | 2-3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 10 | Планирование обочин | мп. | 3200 | 3,20 | | | 2-3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 11 | Мосты автомобильные (текущий ремонт) | шт. | 6 | 24,00 | | | 2-3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 12 | Мосты пешеходные (текущий ремонт) | шт. | 4 | 3,20 | | | 2-3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 13 | Остановки (текущий ремонт) | шт. | 12 | 8,90 | | | 2-3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 14 | Колодцы (текущий ремонт) | шт. | 5 | 12,00 | | | 2-3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 15 | Въездные знаки (текущий ремонт) | шт. | 3 | 15,00 | | | 2-3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 16 | Текущий ремонт памятников | шт. | 7 | 8,50 | | | 2-3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 17 | Текущий ремонт: урн/лавочек | шт. | 50/53 | 8,00 | | | 2-3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 18 | Содержание плотин (обкос камыша) | шт. | 1/2500м2 | 32,00 | | | 2-3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 19 | Уличное освещение |  |  | 150,00 | | | 2-3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 19.1. | замена ламп | шт. | 200 |  | | | 2-3 квартал 2018г. | | | МБУ "Городское хозяйство" | | Бюджет городского поселения  г. Котово | |  |
| 19.2. | замена фотореле | шт. | 50 |  | | |  |
| 19.3. | замена пускателя | шт. | 20 |  | | |  |
| 19.4. | замена авт. выключателя | шт. | 40 |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 19.5. | замена провода | мп. | 200 |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 19.6. | ремонт кабельных линий | мп. | 20 |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 19.7. | окраска опор | шт. | 0 |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **1821,39** | | |  | | |  | |  | |  |
|  | **МУП "Благоустройство"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **60 лет ВЛКСМ 9** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Частичная замена водовода | м. | 27 | 15 | | | 2-3 квартал | | | МУП "Благоустройство" | | Собственники МКД | |  |
|  | Опрессовка, промывка теплотрасс | м. | 30 | 6 | | | 2-3 квартал | | | МУП "Благоустройство" | | Собственники МКД | |  |
|  | Набивка сальников на задвижках | шт. | 4 | 4,0 | | | 2-3 квартал | | | МУП "Благоустройство" | | Собственники МКД | |  |
|  | Ревизия запорной арматуры | шт. | 4 | 4,0 | | | 2-3 квартал | | | МУП "Благоустройство" | | Собственники МКД | |  |
| 2 | **Некрицухина 21** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Ревизия задвижек, опрессовка, промывка отопительной системы | шт. | 1 | 18,0 | | | 2-3 квартал | | | МУП "Благоустройство" | | Собственники МКД | |  |
|  | Замена задвижек на теплотрассе | шт. | 2 | 5,0 | | | 2-3 квартал | | | МУП "Благоустройство" | | Собственники МКД | |  |
|  | Обвязка отсекающими и сбросовыми кранами (подвал) | шт. | 14 | 23,0 | | | 2-3 квартал | | | МУП "Благоустройство" | | Собственники МКД | |  |
| 3 | **Победы 6** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Утепление теплотрассы на чердаке | м. | 25 | 3,0 | | | 2-3 квартал | | | МУП "Благоустройство" | | Собственники МКД | |  |
|  | Надбивка сальников на задвижках, опрессовка, промывка отопительной системы | м. | 5 | 5,0 | | | 2-3 квартал | | | МУП "Благоустройство" | | Собственники МКД | |  |
|  | Частичный ремонт водовода | м. | 15 | 9,0 | | | 2-3 квартал | | | МУП "Благоустройство" | | Собственники МКД | |  |
| 4 | **Победы 8** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Ремонт подачи отопления, опрессовка, промывка отопительной системы | м. | 25 | 12 | | | 2-3 квартал | | | МУП "Благоустройство" | | Собственники МКД | |  |
|  | Замена водовода (подвал холодная вода) | м. | 20 | 18 | | | 2-3 квартал | | | МУП "Благоустройство" | | Собственники МКД | |  |
|  | Обвязка отсекающими кранами системы отопления по стоякам | шт. | 14 | 23 | | | 2-3 квартал | | | МУП "Благоустройство" | | Собственники МКД | |  |
| 5 | **Ремонт техники** | ед. | 6 | 70 | | | 2-3 квартал | | | МУП "Благоустройство" | | Собственные средства | |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **215,0** | | |  | | |  | |  | |  |
|  | **ООО "ЖЭУ г. Котово"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **60 лет ВЛКСМ 1** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 4,26 | 5,848 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 2 | **60 лет ВЛКСМ 3** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,26 | 9,968 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 3 | **60 лет ВЛКСМ 4** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 6,99 | 9,597 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 4 | **60 лет ВЛКСМ 5** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 4,26 | 5,848 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 5 | **60 лет ВЛКСМ 2** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 11 | 0,11 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 3 | 2,448 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 5 | 12,19 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 6 | **Губкина 2** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 4,77 | 6,299 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 7 | **Губкина 4** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,83 | 10,75 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 8 | **Губкина 10** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 4,58 | 6,288 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 9 | **Коммунистическая 58** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 3,28 | 4,503 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 10 | **Коммунистическая 72** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 6,33 | 8,691 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 11 | **Коммунистическая 78** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 8,04 | 11,039 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 12 | **Коммунистическая 80** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 8,04 | 11,039 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 13 | **Коммунистическая 82** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 8 | 0,8 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 2 | 1,632 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 2 | 4,876 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 17,78 | 24,412 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 14 | **Пионера Лаврова 2** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,73 | 3,748 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 15 | **Пионера Лаврова 3** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 1,98 | 2,65 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 16 | **Пионера Лаврова 4** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,7 | 3,707 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 17 | **Пионера Лаврова 5** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,01 | 2,75 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 18 | **Пионера Лаврова 6** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 4,11 | 5,643 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 19 | **Пионера Лаврова 11** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,73 | 3,748 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 20 | **Пионера Лаврова 15** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,7 | 3,707 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 21 | **Пионера Лаврова 17** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,73 | 3,748 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 22 | **Мира 147** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 6,21 | 8,526 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 23 | **Мира 159** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,56 | 10,38 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 24 | **Мира 161** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 6,93 | 9,515 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 25 | **Мира 171** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 5,16 | 7,085 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 26 | **Мира 183** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,56 | 10,38 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 27 | **Мира 185** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,47 | 10,256 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 28 | **Мира 187** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,83 | 10,75 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 29 | **Мира 195 "а"** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 5,79 | 7,95 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 30 | **Мира 199/1** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,25 | 3,089 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 31 | **Мира 203/1** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,16 | 2,966 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 32 | **Мира 203/2** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,16 | 2,966 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 33 | **Некрицухина 13** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,49 | 3,419 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 34 | **Некрицухина 19** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 1,26 | 1,73 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 35 | **Нефтяников 3** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 4,02 | 5,519 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 36 | **Нефтяников 7** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 8,06 | 11,204 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 37 | **Победы 9** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 6 | 0,6 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 11,37 | 15,611 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 38 | **Победы 11** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 8,13 | 11,162 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 39 | **Победы 12** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,014 | 2,76 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 40 | **Победы 16** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,1 | 2,883 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 41 | **Победы 18** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,67 | 3,666 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 42 | **Победы 20** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,76 | 3,789 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 43 | **Победы 22** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,7 | 3,707 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 44 | **Победы 24** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,73 | 3,748 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 45 | **Победы 28** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 4,89 | 6,714 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 46 | **Победы 33** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 6 | 0,6 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 2 | 4,876 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 10,47 | 14,375 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 47 | **Победы 36** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 6,9 | 9,474 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 48 | **Победы 38** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 6 | 0,6 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 2 | 1,632 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 2 | 4,879 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 10,08 | 13,84 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 49 | **Победы 40** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 6,45 | 8,856 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 50 | **Победы 46** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,38 | 10,133 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 51 | **Разина 10** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,58 | 10,407 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 52 | **Разина 6** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 6 | 0,6 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 2 | 4,876 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 12,06 | 16,558 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 53 | **Свердлова 2** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 6 | 0,6 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 2 | 4,876 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 10,14 | 13,922 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 54 | **Свердлова 4** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,5 | 10,298 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 55 | **Свердлова 16** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,62 | 10,462 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 56 | **Свердлова 24** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 6 | 0,6 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 2 | 4,876 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 11,28 | 15,487 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 57 | **Свердлова 28** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 2 | 4,876 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 6,66 | 9,144 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 58 | **Свердлова 29** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 1 | 0,1 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 6,09 | 8,362 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 59 | **Свердлова 30 "а"** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 1 | 0,1 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 60 | **Синельникова 6** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,56 | 10,847 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 61 | **Строительная 14** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 3,24 | 4,448 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 62 | **Тополиная 16** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,16 | 2,966 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 63 | **Тополиная 18** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,16 | 2,966 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 64 | **Чапаева 1** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 3,51 | 4,819 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 65 | **Чапаева 4** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,37 | 3,255 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 66 | **Чапаева 6** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,31 | 3,172 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 67 | **Чапаева 8** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,19 | 3,006 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 68 | **Чапаева 14** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,9 | 10,847 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 69 | **Чернышевского 16** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,3 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,69 | 3,693 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 70 | **Школьная 4** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,1 | 1,373 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 71 | **Школьная 6** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,816 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 2,438 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 1,98 | 2,719 | | | до 15.08.2018г | | | ООО "ЖЭУ г. Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **787,93** | | |  | | |  | |  | |  |
|  | **"УК "Жилищное хозяйство города Котово"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Мира 155** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Установка задвижек на трубах ХВС в количестве 1 штук | шт. | 1 | 5,0 | | | авг.18 | | | ООО "УК "Жилищное хозяйство города Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | Регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, регулировка, набивка сальников, очистка от накипи запорной арматуры, устранение течи в водопроводах, приборах и арматуре, регулировка запорной арматуры | шт. | 16 | 22,0 | | | июн.18 | | | ООО "УК "Жилищное хозяйство города Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | Замена участков труб до 2х метров | м. | 10 | 7,60 | | | по мере необходимости | | | ООО "УК "Жилищное хозяйство города Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 2 | **Мира 193** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, регулировка, набивка сальников, очистка от накипи запорной арматуры, устранение течи в водопроводах, приборах и арматуре, регулировка запорной арматуры | шт. | 15 | 20,0 | | | по мере необходимости | | | ООО "УК "Жилищное хозяйство города Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | Замена участков труб до 2х метров | м. | 10 | 7,60 | | | по мере необходимости | | | ООО "УК "Жилищное хозяйство города Котово" | | Собственники МКД | |  |
| 3 | **Мира 149** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, регулировка, набивка сальников, очистка от накипи запорной арматуры, устранение течи в водопроводах, приборах и арматуре, регулировка запорной арматуры | шт. | 6 | 5,0 | | | по мере необходимости | | | ООО "УК "Жилищное хозяйство города Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | Замена участков труб до 2х метров | м. | 20 | 15,20 | | | по мере необходимости | | | ООО "УК "Жилищное хозяйство города Котово" | | Собственники МКД | |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **82,4** | | |  | | |  | |  | |  |
|  | **ООО "Уют-Волга"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Коммунистическая 74** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Установка задвижек на трубах теплоснабжения в количестве 1 штук | шт. | 1 | 7,0 | | | апр.18 | | | ООО "Уют-Волга" | | Собственники МКД | |  |
|  | Регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, регулировка, набивка сальников, очистка от накипи запорной арматуры, устранение течи в водопроводах, приборах и арматуре, регулировка запорной арматуры | шт. | 15 | 20,0 | | | июн.18 | | | ООО "Уют-Волга" | | Собственники МКД | |  |
|  | Замена участков труб до 2х метров | м. | 10 | 7,60 | | | по мере необходимости | | | ООО "Уют-Волга" | | Собственники МКД | |  |
| 2 | **Победы 27** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Установка задвижек на трубах теплоснабжения в количестве 2 штук | шт. | 2 | 14,0 | | | апр.18 | | | ООО "Уют-Волга" | | Собственники МКД | |  |
|  | Регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, регулировка, набивка сальников, очистка от накипи запорной арматуры, устранение течи в водопроводах, приборах и арматуре, регулировка запорной арматуры | шт. | 20 | 27,0 | | | июл.18 | | | ООО "Уют-Волга" | | Собственники МКД | |  |
|  | Замена участков труб до 2х метров | м. | 10 | 7,60 | | | по мере необходимости | | | ООО "Уют-Волга" | | Собственники МКД | |  |
|  | Заделка межпанельных швов | м. | 20 | 6,0 | | | авг.18 | | | ООО "Уют-Волга" | | Собственники МКД | |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **89,2** | | |  | | |  | |  | |  |
|  | **ИП Чайкин А.В.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Свердлова 20** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,40 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт цоколя | м² | 100 | 11,0 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт отмостки | м² | 100 | 12,0 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт ступенек | шт. | 6 | 10,6 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | малые формы | шт. |  | 7,0 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 9 | 12,375 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 2 | **Мира 177** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,40 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 3 | 0,9 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт продуха | шт. | 1 | 0,7 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 6,18 | 8,4975 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 3 | **Мира 205а** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | малые формы | шт. |  | 1,2 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 3,93 | 5,403 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 4 | **Свердлова 26** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 1 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 6 | 1,8 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 6,18 | 8,4975 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 5 | **Мира 197а** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,8 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 4 | 1,6 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 7 | 2,1 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | малые формы | шт. |  | 5,7 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт плиты вентиляционных шахт | шт. | 5 | 19,7 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 5,94 | 8,167 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 6 | **Мира 199/2** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,6 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 3 | 0,9 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт ступенек | шт. | 1 | 2,6 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | малые формы | шт. |  | 2,1 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,7 | 3,71 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 7 | **Мира 201** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 1 | 0,2 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 2 | 0,6 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт ступенек | шт. | 1 | 1,2 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,7 | 3,71 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 8 | **Мира 197** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 6 | 1,2 | | |  | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 6 | 2,4 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 14 | 4,2 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт козырька | шт. | 1 | 7,4 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт входа в подвал | шт. | 1 | 7,8 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | малые формы | шт. |  | 6,0 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 9,9 | 13,61 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 9 | **Победы 5** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 5 | 1,0 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 5 | 2,0 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 16 | 4,8 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт козырька | шт. | 4 | 6,1 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт цоколя | м³ |  | 1,2 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 8,61 | 11,83 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 10 | **Разина 12** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,8 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 4 | 1,6 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 18 | 5,4 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,71 | 10,6 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 11 | **Разина 14** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,8 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 4 | 1,6 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 13 | 3,9 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт ступенек | шт. | 1 | 9,9 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,41 | 10,2 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 12 | **Победы 26** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,8 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 4 | 1,6 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 6 | 1,8 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт ступенек | шт. | 1 | 2,9 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,83 | 10,8 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 13 | **Победы 30** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 4 | 0,8 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 4 | 1,6 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 8 | 2,4 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт ступенек | шт. | 3 | 8,1 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт цоколя | шт. |  | 8,5 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | малые формы | шт. |  | 8,0 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 7,47 | 10,3 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 14 | **Нефтяников 2** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,6 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 3 | 1,2 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 5 | 1,5 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт продуха | шт. | 2 | 0,7 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт входа в подвал | шт. | 2 | 6,0 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | малые формы | шт. |  | 5,0 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 5,61 | 7,71 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 15 | **Мира 181** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,6 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 3 | 1,2 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 11 | 3,3 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт отмостки | м² | 100 | 5,5 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт цоколя | м³ |  | 5,0 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | малые формы | шт. |  | 5,0 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 6,18 | 8,5 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 16 | **П.Лаврова 10** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,6 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 3 | 1,2 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 4 | 1,2 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 5,19 | 7,13 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 17 | **Губкина 1** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,6 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 3 | 1,2 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 6 | 1,8 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт цоколя | м³ |  | 7,0 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт ступенек | шт. | 1 | 7,1 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт кровли | шт. | 1 | 17,3 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | малые формы | шт. |  | 1,4 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 5,76 | 7,92 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 18 | **Мира 175** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,6 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 3 | 1,2 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 5 | 1,5 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 4,89 | 6,72 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 19 | **Мира 179** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 2 | 0,8 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 2 | 0,6 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт кровли | шт. | 1 | 9,4 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | малые формы | шт. |  | 1,5 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 3,51 | 4,82 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 20 | **П.Лаврова 8** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,6 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 3 | 1,2 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 12 | 3,6 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт ступенек | шт. | 1 | 0,5 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | малые формы | шт. |  | 1,8 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 4,11 | 5,65 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 21 | **Нефтяников 4** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,6 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 3 | 1,2 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 11 | 3,3 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 3,96 | 5,44 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 22 | **Победы 14** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 2 | 0,8 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 6 | 1,8 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | малые формы | шт. |  | 4 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,01 | 2,76 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 23 | **Мира 167** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 3 | 0,6 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 1 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 1 | 0,3 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | малые формы | шт. |  | 4,0 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 4,32 | 5,94 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
| 24 | **П.Лаврова 9** |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | установка пружины на входные двери | шт. | 2 | 0,4 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт и укрепление входных дверей | шт. | 2 | 0,8 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | замена разбитых стекол окон | шт. | 7 | 2,1 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт отмостки | м² | 100 | 1,2 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт цоколя | м³ |  | 3,0 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | малые формы | шт. |  | 5,0 | | | до 20.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | м³ | 2,7 | 3,71 | | | до 15.08.2018г | | | ИП Чайкин А.В. | | Собственники МКД | |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **502,9** | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **13443,3** | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от27 июня 2018г. № 373

**Акт**

**проверки готовности к отопительному периоду**

**2018-2019 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| *(место составления акта)* |  | *(дата составления акта)* | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия, образованная | | | | | | | | | | | | | | Постановлением администрации городского поселения г. Котово № от г. | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | *(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| периоду от | | | | | | " | |  | | " | |  | | 20 | |  | г., | | утвержденной | | | | | | | |
| Постановлением администрации городского поселения г. Котово № от 20 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | , |
| *(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с | " | | |  | " | |  | | 20 | |  | | г. | | по | " |  | | " | |  | 20 |  | г. | в соответствии | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с [Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении"](http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/b56bd5ec-1a7e-4af8-8b38-a4cb2d825f0f) провела | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проверку готовности к отопительному периоду | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | |  | | | | | | | | | | | | | | | | ; | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | |  | | | | | | | | | | | | | | | | ; | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | |  | | | | | | | | | | | | | | | | ; | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| …….. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| установила: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . |
|  | | | | | | *(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| периоду: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Председатель комиссии: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | *(подпись, расшифровка подписи)* | | | | | | | | | | | | | | |
| Заместитель председателя комиссии: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | *(подпись, расшифровка подписи)* | | | | | | | | | | | | | | |
| Члены комиссии: | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | *(подпись, расшифровка подписи)* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| " |  | | " | |  | | 20 | |  | | г. |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | *(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)* | | | | | | | | | | | | | | |
| \* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение №3

к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от 27 июня 2018г. №373

**Паспорт готовности к отопительному периоду**

**2018-2019 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдан | |  | | | | | | | , |
|  | | *(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. |  | | | | ; | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 2. |  | | | | ; | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 3. |  | | | | ; | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| …….. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Акт проверки готовности к отопительному периоду от | | | |  | | N |  | . | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |
|  | | | *(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)* | | | | | | |