

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**городского поселения г. Котово**

**Волгоградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26 мая 2021г. № 301**

# **О внесении изменений в постановление администрации городского поселения г. Котово от 21 мая 2021г. № 294 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения г. Котово**

# **к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг.»**

### В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, и в целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2021-2022гг., в связи с уточнением данных, администрация городского поселения г. Котово **постановляет**:

1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения г. Котово от 21.05.2021г. № 294 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг.»:

1.1. Раздел ООО «Теплый город» Приложения № 5 Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг. читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения г. Котово В.В. Голосов

Приложение №5

к постановлению администрации

городского поселения г. Котово

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия**  по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского поселения г. Котово к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование объектов, работ | ед. изм. | объем  работ | затраты,  тыс. руб. | Сроки выполнения работ | Исполнитель | Источник финансирования | Примечание | | **ООО «Теплый город»** | | | | | | | | | | **1** | **Котельная № 1,2** |  |  | **344,99** | **2-3 кв..** | **ООО «Теплый город»** | **Собственные средства** |  | |  | Ремонт котлов, насосов, ревизия запорной | шт. | 3 | 344,99 | 2-3 кв. |  |  |  | | **2** | **Котельная № 3** |  |  | **466,99** | **2-3 кв.** | **ООО «Теплый город»** | **Собственные средства** |  | |  | Ремонт котлов, насосов, ревизия запорной | шт. | 5 | 466,99 | 2-3 кв. |  |  |  | | **3** | **Техническое перевооружение котельной № 6** |  |  | **6688,00** | **2-3 кв.** | **ООО «Тетеревятское»** | **Собственные средства** |  | |  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 150,00 | 2-3 кв. |  |  |  | |  | Закупка основного оборудования (насосы. теплообменники, оборудование ХВС) |  |  | 3138,00 | 2-3 кв. |  |  |  | |  | Закупка материалов для обвязки (металлопрокат, запорная арматура, фасонные изделия, электрика, КИП и пр.) |  |  | 900,00 | 2-3 кв. |  |  |  | |  | Текущий ремонт котельной (частичная замена конвективной и экранной части котлов, ревизия и замена запорной арматуры, чистка, промывка, опрессовка котлов) |  |  | 1700,00 | 2-3 кв. |  |  |  | |  | Монтаж теплогенерирующего оборудования |  |  | 800,00 | 2-3 кв. |  |  |  | | **4** | **Техническое перевооружение Центральной котельной** |  |  | **24284,00** | **2-3 кв.** | **ООО «Тетеревятское»** | **Собственные средства** |  | |  | Проектно-изыскательские работы |  |  | 600,00 | 2-3 кв. |  |  |  | |  | Подготовка объекта к техническому перевооружению |  |  | 900,00 | 2 кв. |  |  |  | |  | Закупка основного оборудования (Котлы, горелки, насосы. теплообменники, оборудование ХВС) |  |  | 16384,00 | 2-3 кв. |  |  |  | |  | Закупка материалов для обвязки (металлопрокат, запорная арматура, фасонные изделия, электрика, КИП и пр.) |  |  | 3000,00 | 2-3 кв. |  |  |  | |  | Монтаж теплогенерирующего оборудования |  |  | 2400,00 | 2-3 кв. |  |  |  | |  | Техническое перевооружение сети газопотребления, проведение пуско-наладочных работ и приемо-сдаточных мероприятий |  |  | 1000,00 | 2-3 кв. |  |  |  | | **5** | **Промывка и опрессовка системы отопления** | **км.** | **16,6** | **100,00** | **2-3 кв.** | **ООО «Теплый город»** | **Собственные средства** |  | | **6** | **Подготовка к ОЗП объектов теплоснабжения** |  |  | **5250,00** | **2-3 кв.** | **ООО «Тетеревятское»** | **Собственные средства** |  | |  | **ИТОГО** |  |  | **37133,98** |  |  |  |  | |  |